## Project Planner
Alertas Sismicas
Alertas Sismicas | [5 empty] | Dia a Resaltar | 26 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
DIAS
ACTIVIDAD | Rol que ejecuta la tarea | Dia de Inicio Planeado | Duración en Horas (dias de 7 horas) | Dia Inicio Real | Duración Real H/H | Porcentaje completado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Proyecto Alertas Sismicas | [5 empty] | 100%
Semana 1: propuesta de proyecto |  |  |  | 1 | 5 | 100%
Seleccionar el equipo de trabajo y roles | Todos | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Seleccionar el proyecto | Todos | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Identificar las herramientas para trabajar en equipo | Todos | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Repositorio GitHub |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Trello |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Entendimiento de la situación actual | Todos | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Objetivos del proyecto | Todos | 2 | 3 | 2 | 1 | 100%
Alcance del proyecto | Todos | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Objetivos y KPIs asociados (planteo) | Data Analytics | 2 | 5 | 1 | 4 | 100%
Stack tecnológico | Data Engineer | 2 | 3 | 2 | 4 | 100%
Metodología de trabajo | Todos | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Diseño detallado - entregables | Todos | 3 | 4 | 2 | 4 | 100%
Cronograma General Gantt | Todos | 3 | 6 | 2 | 4 | 100%
EDA inicial | Data Engineer | 5 | 4 | 4 | 5 | 100%
Analisis preliminar de calidad de datos | Data Engineer | 2 | 4 | 2 | 5 | 100%
ETL Preliminar | Data Engineer | 3 | 8 | 4 | 6 | 100%
Diseño de servicio en la nube | Data Engineer | 5 | 6 | 4 | 4 | 100%
Selección de paleta de colores | Data Analytics | 3 | 3 | 3 | 4 | 100%
Documentación inicial | Todos | 2 | 5 | 2 | 4 | 100%
Entregable Semana1: Propuesta de proyecto | Todos | 1 | 2.0286 | 1 | 1.9714 | 100%
Semana 2: Data Engineering |  | 8 | 7 |  |  | 100%
Diseño adecuado del Modelo ER | Data Engineer | 8 | 2 | 8 | 4 | 100%
Pipelines para alimentar el DW | Data Engineer | 8 | 2 | 8 | 4 | 100%
Creación Data Warehouse | Data Engineer | 9 | 1 | 9 | 3 | 100%
Ingesta de datos en DW | Data Engineer | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Automatización | Data Engineer | 10 | 2 | 10 | 3 | 100%
Validación de datos | Data ML | 10 | 4 | 10 | 5 | 100%
Documentación DE | Data Engineer | 8 | 6 | 8 | 7 | 100%
Diagrama ER detallado (tablas, PK, FK y tipo de dato) | Data Engineer | 9 | 4 | 9 | 5 | 100%
Diccionario de datos | Data Engineer | 9 | 4 | 9 | 3 | 100%
Workflow detallando tecnologías | Data Engineer, Data ML | 9 | 2 | 9 | 1 | 100%
Entregable Semana 2: Documentación DE | Data Engineer, Data ML | 8 | 2.5 | 6.4286 | 2.5714 | 100%
Semana 3: Data Analytics + ML | [5 empty] | 100%
Diseño de reportes/ Dashboard | Data Analytics | 15 | 10 | 15 | 12 | 100%
Diseño Modelo ML | Data ML | 12 | 10 | 12 | 12 | 100%
Analisis de los KPIs resultantes | Data Analytics | 17 | 5 | 17 | 7 | 100%
Diseño de Streamlit para ML | Data ML | 14 | 10 | 14 | 11 | 100%
Prototipo de Streamlit | Data ML | 16 | 2 | 16 | 3 | 100%
Modelo ML en producción | Data ML | 16 | 7 | 16 | 8 | 100%
Documentación selección del ML, feature engineering | Data ML | 17 | 7 | 17 | 8 | 100%
Informe de análisis | Data Analytics | 18 | 6 | 18 | 8 | 100%
Informe de análisis | Data ML | 18 | 6 | 18 | 7 | 100%
Entregable Semana 3: Dashboard y ML producción | Data Analytics, Data ML | 15 | 63 | 143 | 76 | 100%
Semana 4: Retoques finales |  | 22 |  |  |  | 100%
Presentación | Data Analytics | 22 | 3 | 22 | 3 | 100%
Storytelling | Data Analytics | 22 | 5 | 22 | 6 | 100%
Revisión funcionamiento | Data ML | 22 | 3 | 22 | 4 | 100%
Repositorio GitHub | Data Engineer | 22 | 2 | 22 | 3 | 100%
Revisión Readme | Data Engineer | 22 | 2 | 22 | 2 | 100%
Revisión Requirements | Todos | 22 | 1 | 22 | 1 | 100%
Preparar Demo | Todos | 23 | 3 | 23 | 2 | 100%
Entrega de Producto | Todos | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
Entregable Semana 4: Presentación final | Todos | 22 | 20 | 178 | 22 | 100%